# D4. Cronograma  de actividades

# Estructura explicativa de los elementos indispensables a considerar al diseñar el cronograma de actividades bajo Agile/Scrum:

### 1. Marco Temporal y Eventos del Sprint

# Duración de los Sprints: Definir bloques de 1 semana.

# Ceremonias Obligatorias: Asignar espacio semanal para:

# Sprint Planning: Definir el objetivo (Sprint Goal) y seleccionar las tareas del backlog que administraran en Notion.

# Daily Standup: Revisiones breves para identificar bloqueos.

# Sprint Review / Retrospective: Demostrar el avance al final de la semana y ajustar la dinámica de trabajo. Revisión con el profesor.

### 2. Gestión del Backlog y Alcance

# Definición de MVP (Producto Mínimo Viable): Priorizar únicamente las funcionalidades esenciales que resuelven el problema principal.

# Historias de Usuario y Criterios de Aceptación: Desglosar los requerimientos en tareas pequeñas escritas desde la perspectiva del usuario con condiciones claras para validarlas. Definirlo en Notion al describir la tarea por integrante del equipo.

# Criterio de "Hecho" (Definition of Done - DoD): Establecer los estándares mínimos que deben cumplirse antes de dar por terminada una tarea (ej. revisión de código, diseño responsive o pruebas pasadas).

### 3. Capacidad y Estimación

# Estimación de Esfuerzo: Calibrar la complejidad de cada tarea mediante puntos de historia o tallas (S, M, L) en lugar de horas absolutas.

# Capacidad Real del Equipo: Ajustar el volumen de trabajo contemplando la disponibilidad real de los integrantes.

# Work in Progress (WIP): Limitar la cantidad de tareas en desarrollo simultáneo para evitar cuellos de botella y asegurar entregas semanales funcionales.

### 4. Secuencia Lógica del Desarrollo

# Arquitectura y Fundaciones: Colocar en los primeros Sprints la configuración del entorno, base de datos y diseño base.

# Construcción Incremental: Desarrollar en los Sprints intermedios los módulos de mayor valor o riesgo técnico.

# Estabilización y Despliegue: Reservar el último Sprint para corrección de errores, pruebas de integración, documentación final y publicación.

### 5. Control Visual y Contingencias

# Tablero de Seguimiento: Mantener el flujo de trabajo visible en todo momento mediante herramientas como Notion y/o GitHub.

# Margen de Amortiguación (Buffer): No saturar el 100% de la capacidad del último Sprint para absorber imprevistos técnicos o retrasos acumulados.

Aquí tienes la guía con las fechas exactas integradas para el periodo del 12 de octubre al 27 de noviembre, considerando 6 Sprints lectivos de 1 semana (de lunes a viernes) y la Semana de Cierre / Despliegue Final.

Instrucciones: Cada equipo debera entregar un archivo con su cronograma como aparece este ejemplo, el archivo lo nombraran “D4. Cronograma de Actividades Equipo #”. Agregar el archivo a su carpeta de equipo.

Ejemplo de Cronograma de Actividades para equipos 7,8,9,10,14

Esquema de Rotación de Roles por Semana- indicar cómo cada integrante va cambiando de rol cada semana o cada dos semanas según lo decida el equipo, pero se tiene que apreciar como cada integrante toma diferentes roles durante el desarrollo del proyecto.

### Cronograma de Sprints (12 Octubre – 27 Noviembre)

| Sprint y Fechas | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (12 - 16 Oct) | [Admin] Wireframes + Layout Base. | [Admin] Componentes UI base. | [Virtual] Wireframes + Layout Portal. | [Virtual] Cards UI + Base de Datos JSON (db.json). |
| Sprint 2 (19 - 23 Oct) | [Virtual] UI Catálogo de cursos. | [Virtual] Fetch y filtros de cursos. | [Admin] Dashboard y KPIs. | [Admin] Conexión Fetch a Dashboard. |
| Sprint 3 (26 - 30 Oct) | [Admin] Formulario Crear Cursos. | [Admin] Guardado POST en JSON. | [Virtual] Visor/Reproductor UI. | [Virtual] Lógica avance lecciones. |
| Sprint 4 (2 - 6 Nov) | [Virtual] Vista Medallas/Badges. | [Virtual] Cálculo % avance. | [Admin] Tabla usuarios y roles. | [Admin] Operaciones borrar/editar. |
| Sprint 5 (9 - 13 Nov) | [Admin] Creador de Quizzes. | [Admin] Buscador en tablas. | [Virtual] Resolver Quiz UI. | [Virtual] Buscador + Responsive. |
| Sprint 6 (16 - 20 Nov) | [Virtual] WCAG + Certificados. | [Virtual] Micro-animaciones. | [Admin] WCAG + Reportes. | [Admin] Despliegue en la nube y README.md. |
| Cierre y Demo (23 - 27 Nov) | Pruebas UI Pixel-Perfect. | Pruebas Flujo Estudiante. | Pruebas Flujo Admin. | Verificación de URLs y Demo en vivo[cite: 2, 5]. |

Aquí tienes el cronograma de actividades de 6 semanas (12 de Octubre – 27 de Noviembre) para los equipos 1,2,3,4,5,6,11,12,13

Esquema de Rotación de Roles por Semana- indicar cómo cada integrante va cambiando de rol cada semana o cada dos semanas según lo decida el equipo, pero se tiene que apreciar como cada integrante toma diferentes roles durante el desarrollo del proyecto.

### Cronograma de Sprints (12 Octubre – 27 Noviembre)

| Sprint y Fechas | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (12 - 16 Oct) | [Backend] Esquema de BD (Users, SocialAccounts) | [Backend] Setup Servidor y conexión BD | [Frontend] Wireframes Registro Social | [Frontend] Repositorio GitHub y Layout base |
| Sprint 2 (19 - 23 Oct) | [Frontend] UI Botones "Login con Google/GitHub". | [Frontend] Manejo de JWT en cliente. | [Backend] Configuración Apps Google/GitHub OAuth. | [Backend] Endpoints de Autenticación Social. |
| Sprint 3 (26 - 30 Oct) | [Backend] API REST CRUD de Posts. | [Backend] API REST de Comentarios. | [Frontend] UI Feed / Muro de Publicaciones. | [Frontend] Formulario de Crear Publicación. |
| Sprint 4 (2 - 6 Nov) | [Frontend] Botones "Compartir en Redes". | [Frontend] Open Graph Meta Tags (Previews). | [Backend] Integración API LinkedIn/Social. | [Backend] Refresh Tokens en Base de Datos. |
| Sprint 5 (9 - 13 Nov) | [Backend] Endpoint Desvincular Cuentas. | [Backend] Paginación y Filtros en BD. | [Frontend] UI Perfil con Cuentas Conectadas. | [Frontend] Micro-interacciones y Responsive. |
| Sprint 6 (16 - 20 Nov) | [Frontend] WCAG y Rendimiento. | [Frontend] Vistas de error/fallbacks | [Backend] Pruebas de Seguridad OAuth. | [Backend] Despliegue en la nube y README.md. |
| Cierre y Demo (23 - 27 Nov) | Pruebas E2E Login Social. | Pruebas E2E Guardado en BD. | Pruebas E2E Botón Compartir. | Dominios OAuth y Demo en vivo. |

Instrucciones: Todos los equipos deben crear una cuenta de Notion y agregar a todos los integrantes para que puedan cada uno llenar sus tarjetas semanales. Para el próximo lunes o martes (según le toca revisión al equipo) se revisará que tengan todas las tarjetas de cada integrante de los 6 springs. Y las tarjetas de la primera semana deben estar debidamente llenadas con descripción detallada para revisar actividad.

Aquí tienes la lista lista de las propiedades de la tarjeta  en Notion:

- Título principal

- Estado

- Responsable

- Sprints

- Roles

- Prioridad

- Nivel de dificultad

- Fecha Inicio

- Fecha Fin

- Evidencia

- Descripción

Ejemplo configuración Notion